MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS / ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA / ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E INTEGRADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM ALAGOAS

PROJETO:

10ª ETAPA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E INTEGRADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM ALAGOAS

Junho/2019

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA NETO

SUBPROCURADOR GERAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE

SUBPROCURADOR GERAL JUDICIAL
SÉRGIO ROCHA CAVALCANTI JUCÁ

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GERALDO MAGELA PIRAUÁ

OUVIDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
LEAN ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO

CHEFIA DE GABINETE
ALMIR JOSÉ CRESCÊNCIO

DIRETORIA-GERAL
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Elaboração:
Thaísa Ellane de Jesus Cavalcante Lamenha
Gerente do Projeto
Analista – 5ª PJC

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ___________________________________________________ 04

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PROJETO ___________________________04

3. JUSTIFICATIVA _____________________________________________________05

4. PROJETO

4.1. NOME DO PROJETO _______________________________________________ 07

4.2. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS _______________________________ 07

4.3. OBJETIVO GERAL ________________________________________________ 08

4.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS _________________________________________ 08

4.5. PRAZO DE EXECUÇÃO _____________________________________________ 09

5. DESCRIÇÃO DO TRABALHO - ________________________________________ 09

6. INDICADORES E METAS DO PROJETO

6.1. INDICADORES DE ESFORÇO _________________________________________13

6.2. INDICADOR DE RESULTADO RELACIONADO__________________________ 14

7. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ____________________________________14

8. RESULTADOS ESPERADOS __________________________________________ 15

9. CONCEITOS_________________________________________________________15

1. APRESENTAÇÃO

Instituído no âmbito do Ministério Público Estadual de Alagoas no ano de 2012, através do Ato Normativo PGJ/AL nº 13 de 2012, republicado no D.O.E. em 01.11.12, o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco (FPI/SF) tem sido realizado sob a coordenação da 5ª Promotoria de Justiça da Capital, com o apoio da 4ª Promotoria de Justiça da Capital.

Aludido Programa tem a finalidade de contribuir para o processo de revitalização da Bacia do Rio São Francisco, buscando a proteção do meio ambiente natural, cultural e do trabalho, através do uso sustentável de seus recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações da bacia, através da efetivação do poder fiscalizador de cada cooperado no âmbito de suas atribuições específicas, ampliando a potencialidade de sua atuação, a partir de ações integradas de fiscalização nos empreendimentos e atividades impactantes no âmbito da bacia.

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PROJETO

O Projeto de Fiscalização Preventiva e Integrada na Bacia do Rio São Francisco em Alagoas está plenamente alinhado ao planejamento estratégico institucional. As ações que serão executadas encontram alinhamento com as estratégias 7.1 e 7.2, conforme segue:

PLANO ESTRATÉGICO 2011-2022 DO MP/AL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Estratégia	Iniciativas Estratégicas
7.1.Especializar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação do Ministério Público do Estado de Alagoas em defesa do meio ambiente.	7.1.3. Implantar e implementar projetos com o escopo de melhorar e de homogeneizar os procedimentos da atuação do Ministério Público de Alagoas em defesa do meio ambiente;
	7.1.4. Fortalecer a estrutura de apoio aos órgãos de execução que atuam em defesa do meio ambiente no Ministério Público de Alagoas.

7.2. Construção de alianças estratégicas em defesa do meio ambiente.	7.2.2. Parcerias com organizações não governamentais para a formação de convênios de cooperação recíproca, objetivando a efetividades das ações realizadas através de apoio técnico aos membros do Ministério Público do Estado de Alagoas;

7.2.7. Parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental – BPA da Polícia Militar do Estado de Alagoas no sentido de melhorar a interação entre os militares e os membros do Ministério Público na realização de ações conjuntas e de formação técnica.

3. JUSTIFICATIVA

De modo a diagnosticar os danos ambientais na Bacia do Rio São Francisco e adotar medidas preventivas e de responsabilização dos agentes causadores dos danos ambientais, foi articulada uma ação integrada e continuada entre órgãos estaduais e federais com atribuição na esfera ambiental, denominada de Programa de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI. Esse Programa teve início no Estado da Bahia em 2002, sob a coordenação geral do Ministério Público daquele Estado.

Instituído no âmbito do Ministério Público Estadual de Alagoas no ano de 2012, através do Ato Normativo PGJ/AL nº 13 de 2012, republicado no D.O.E. em 01.11.12, o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do Rio São Francisco tem sido realizado atualmente sob a coordenação geral do Ministério Público do Estado de Alagoas, especificamente das 5ª Promotoria de Justiça da Capital e da 4ª Promotoria de Justiça da Capital, com o apoio de órgãos federais e estaduais com atuação voltada para a defesa da sociedade, do meio ambiente e da saúde na Bacia do Rio São Francisco.

Participam da operação diversos órgãos federais e estaduais de defesa do meio ambiente, os quais firmaram Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de fortalecer a mútua colaboração entre as partes, são eles: MPE/AL (Ministério Público do Estado de Alagoas), MPF/AL (Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado de Alagoas), MPT 19ª Região (Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região), SEMARH (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), da SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas), SESAU (Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas), Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura, PMAL (Polícia Militar de Alagoas), através do BPA (Batalhão de Polícia Ambiental), CREA/AL (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas), IBAMA/AL (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), DNPM/AL (Departamento Nacional de Produção Mineral), PRF/AL (Polícia Rodoviária Federal), SPU/AL (Superintendência do Patrimônio da União), IMA/AL (Instituto do Meio Ambiente), CBHSF (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco), Marinha do Brasil/Agência Fluvial de Penedo, FUNASA (Fundação Nacional da Saúde), FUNAI (Fundação Nacional do Índio), IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ADEAL (Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas), e o CRMV/AL (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas).

A FPI São Francisco é um Programa continuado, de caráter educativo e preventivo, que reúne instituições que atuam em defesa do meio ambiente, as quais, no seu dia a dia, exercem individualmente o poder fiscalizador no âmbito de suas atribuições específicas, representando uma oportunidade para que tais instituições possam ampliar a potencialidade de sua atuação a partir das ações integradas, maximizando os resultados e suas intervenções, com a finalidade de possibilitar a atuação mais eficaz.

Visa melhorar a qualidade ambiental dos recursos naturais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e a qualidade de vida de seu povo, através de ações integradas de conservação e revitalização, buscando o uso sustentável de seus recursos naturais, desenvolvendo ações preventivas e repressivas contra os danos ambientais que contribuem para sua degradação.

Seu objetivo geral é contribuir para o processo de revitalização da Bacia do Rio São Francisco em Alagoas, a partir de um olhar interdisciplinar, buscando a proteção do meio ambiente natural, cultural e do trabalho, bem como a melhoria da qualidade de vida das populações da Bacia, através do uso sustentável de seus recursos naturais. Além disso, efetivar o poder fiscalizador de cada cooperado no âmbito de suas atribuições específicas, ampliando a potencialidade de sua atuação a partir de ações integradas de fiscalização nos empreendimentos e atividades impactantes naquela área.

As ações de fiscalização têm prioridades nas seguintes atividades:

- Poluição, ilegalidade e irregularidade de extração mineral, geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, e condições ilegais e irregulares de trabalho;
- Irregularidades nos produtos em uso de origem animal, crimes contra o meio ambiente e contra a saúde pública; comércio e armazenamento de agrotóxico em estabelecimentos comerciais e indústrias, condições ilegais e irregulares de trabalho;
- Saneamento Básico (incluído a captação, distribuição e qualidade do abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário irregular ou clandestino);
- Combate a pesca predatória, e segurança no transporte fluvial no Rio São Francisco;
- Crimes contra a fauna e Cadastramento Ambiental Rural - CAR;
- Irregularidade e ilegalidade no armazenamento, transporte e descarte de resíduos de saúde e combate aos crimes ambientais;
- Crimes contra a flora;
- Educação ambiental;
- Comunidades tradicionais e patrimônio cultural, identificando irregularidades ambientais e buscando soluções;
- Gestão ambiental nos municípios;
- Segurança de barragens.

Durante as ações de fiscalização são diagnosticados os danos ambientais e já são adotadas, de imediato, as medidas educativas/coercitivas para o respectivo dano detectado, além das informações e constatações servirem de base para a responsabilização civil e criminal dos infratores ambientais, ao serem remetidos os autos e relatórios aos Ministérios Públicos para esta finalidade.

Após as visitas pelas equipes de fiscalização às propriedades públicas e privadas previamente selecionadas, é realizada audiência pública, com a presença dos integrantes da FPI/SF, autoridades públicas, bem como da população local, na qual são apresentados os resultados alcançados durante o período da operação.

Após o recebimento dos relatórios confeccionados pelas equipes, o MP/AL remete cópias aos Promotores responsáveis para adoção das providências cabíveis em razão das irregularidades observadas dentro das suas áreas de atuação, a fim de que as informações e constatações neles descritas sirvam de base para a instauração de procedimento investigativo.

Não restam dúvidas de que a cada dano ambiental que é reparado, e cada novo dano que é evitado, está se somando em muito para um efetivo Programa de Revitalização da Bacia do Velho Chico, daí a pertinência e adequação do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada – FPI.

Como se pode ver, revela-se o presente Projeto perfeitamente alinhado com o Planejamento Estratégico do Ministério Público de Alagoas “Promover a Defesa do Meio Ambiente”.

4. PROJETO

4.1. NOME DO PROJETO

10ª Etapa da Fiscalização Preventiva e Integrada na Bacia do Rio São Francisco em Alagoas.

4.2. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

1) Procuradoria-Geral de Justiça de Alagoas;
2) Assessoria de Comunicação do MP/AL;
3) Cerimonial do MP/AL;
4) Setor de Transportes do MP/AL;
5) Núcleo de Defesa do Meio Ambiente;
6) 4ª Promotoria de Justiça da Capital;
7) 5ª Promotoria de Justiça da Capital;
8) Promotorias de Justiça que atuam no âmbito da bacia hidrográfica do São Francisco no Estado de Alagoas;
9) Procuradoria da República no Estado de Alagoas;
10) Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região;
11) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
12) Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas;
13) Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas;
14) Secretaria de Estado da Agricultura;
15) Polícia Militar de Alagoas/ Batalhão de Polícia Ambiental;
16) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas;
17) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
18) Departamento Nacional de Produção Mineral;
19) Polícia Rodoviária Federal;
20) Superintendência do Patrimônio da União;
21) Instituto do Meio Ambiente;
22) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
23) Fundação Nacional da Saúde;
24) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
25) Fundação Nacional do Índio;
26) Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas;
27) Marinha do Brasil;
28) Conselho Regional de Medicina Veterinária.

4.3. OBJETIVO GERAL

Contribuir para o processo de revitalização da Bacia do Rio São Francisco em Alagoas, a partir de um olhar interdisciplinar, buscando a proteção do meio ambiente natural, cultural e do trabalho, bem como a melhoria da qualidade de vida das populações da Bacia, através do uso sustentável de seus recursos naturais. Além disso, efetivar o poder fiscalizador de cada cooperado no âmbito de suas atribuições específicas, ampliando a potencialidade de sua atuação a partir de ações integradas de fiscalização nos empreendimentos e atividades impactantes naquela área.

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir a logística da operação, inclusive os municípios que serão objeto de fiscalização;
2. Levantar dados referentes às principais atividades impactantes na região;
3. Realizar fiscalização integrada nos alvos previamente selecionados, bem como nos que forem denunciados durante a operação, com adoção, pelos órgãos cooperados, das medidas administrativas cabíveis, primando pela disseminação da educação ambiental;
4. Analisar e dar os devidos encaminhamentos aos relatórios das equipes de fiscalização, os quais constatarão a situação encontrada em cada alvo e as medidas administrativas adotadas;
5. Realizar audiência pública, com o intuito de informar à população local e aos gestores públicos acerca das irregularidades encontradas e adequações a serem observadas;
6. Remessa dos relatórios das equipes para o Procurador-Geral de Justiça, a fim de que sejam encaminhados aos Promotores competentes para adoção das providências cabíveis;
7. Apresentar relatório final das ações realizadas.

4.5. PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de execução do projeto: 06 meses
Data de início de execução: Maio 2019
Data de término de execução: Outubro 2019

5. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	N. ações	Custo em R$
Objetivo Específico 1 - Definir a logística da operação, inclusive os municípios que serão objeto de fiscalização;	07 reuniões, em média, dos Grupos Coletivo e Operacional, a depender da necessidade.	x
Objetivo Específico 2 - Levantar dados referentes às principais atividades impactantes na região;	02 (duas) visitas in loco	x
Objetivo Específico 3 - Realizar fiscalização integrada nos alvos previamente selecionados, bem como nos que forem denunciados durante a operação, com adoção, pelos órgãos cooperados, das medidas administrativas cabíveis, primando pela disseminação da educação ambiental;	100 (cem) alvos, em média, previamente definidos	x
Objetivo Específico 4 - Elaboração e apresentação dos relatórios pelas equipes, os quais demonstrarão a situação encontrada em cada alvo e as medidas adotadas durante as fiscalizações;	03 (três)	x
Objetivo Específico 5 - Realizar audiência pública ao final da operação, com o intuito de informar à população local e aos gestores públicos acerca das irregularidades encontradas e adequações a serem observadas;	3 (definição de local, divulgação e efetivação)	x
Objetivo Específico 6 - Remessa dos relatórios das equipes para o Procurador-Geral de Justiça, a fim de que sejam encaminhados aos Promotores competentes para adoção das providências cabíveis;	3 (Análise dos relatórios, divisão por comarca competente, encaminhamento)	x
Objetivo Específico 7 – Apresentar relatório final das ações realizadas.	2 (duas)	x

TOTAL

DETALHAMENTO

PROJETO: 10ª ETAPA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E INTEGRADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM ALAGOAS
Objetivo Específico 1 - Definir a logística da operação, inclusive os municípios que serão objeto de fiscalização;

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
1.1	Reuniões dos Grupos Coletivo e Operacional	Mai/2019	Jul/2019	Equipe do Projeto	Escolha dos municípios	x

Total	x

Objetivo Específico 2 - Levantar dados referentes às principais atividades impactantes na região;

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
2.1	Reuniões dos Grupos Coletivo e Operacional;	Mai/2019	Jul/2019	Equipe do Projeto	Definição para escolha dos alvos	x
2.2	Definição, por cada órgão cooperado dentro da sua área de atuação, dos alvos potencialmente poluidores nos municípios escolhidos;	Mai/2019	Jul/2019	Órgãos cooperados	Apresentação dos alvos	x
2.3	Visita in loco para levantamento de alvos.	Jun/2019	Jul/2019	Grupo Operacional	Definição de alvos potenciais	x

Total	x

Objetivo Específico 3 - Realizar fiscalização integrada nos alvos previamente selecionados, bem como nos que forem denunciados durante a operação, com adoção, pelos órgãos cooperados, das medidas administrativas cabíveis, primando pela disseminação da educação ambiental

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
3.1	Requerimento de diárias ao CBHSF para custeio do deslocamento dos técnicos durante a operação de fiscalização;	Jun/19	Jul/19	Equipe do Projeto	Estadia no município sede da operação	x
3.2	Visitas aos alvos;	Ago/19	Ago/19	Equipes de fiscalização	Fiscalização	x
3.3	Educação ambiental, a fim de incutir na população a cultura da preservação ambiental para as gerações futuras;	Ago/19	Ago/19	Equipes de fiscalização	Disseminação da educação ambiental, culminando com a entrega de relatório das atividades desenvolvidas	x
3.4	Adoção das medidas cabíveis no momento da fiscalização, ante a constatação de infração ambiental.	Ago/19	Ago/19	Equipes de fiscalização	Adoção de medidas coercitivas	x

Total	x

Objetivo Específico 4 - Elaboração e apresentação dos relatórios pelas equipes, os quais demonstrarão a situação encontrada em cada alvo durante as fiscalizações;

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
4.1	Reuniões entre os integrantes de cada equipe.	Ago/19	Ago/19	Equipes de fiscalização	Relatório	x

Total	x

Objetivo Específico 5 - Realizar audiência pública ao final da operação, com o intuito de informar à população local e aos gestores públicos acerca das irregularidades encontradas e adequações a serem observadas;

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
5.1	Escolha do local;	Jun/19	Jul/19	Grupo Operacional	Local para realização do evento	x
5.2	Convite às autoridades;	Jul/19	Ago/19	Equipe do Projeto	Expedição de ofícios	x
5.3	Divulgação à população e demais interessados;	Ago/19	Ago/19	Participantes da FPI São Francisco	Envolvimento da população	x
5.4	Realização da Audiência / Pública, com a apresentação pelos Coordenadores de cada equipe das ações realizadas durante o período de fiscalização.	Ago/19	Ago/19	Participantes da FPI São Francisco	Esclarecimentos e debates	x

Total	x

Objetivo Específico 6 - Remessa dos relatórios das equipes para o Procurador-Geral de Justiça, a fim de que sejam encaminhados aos Promotores competentes para adoção das providências cabíveis;

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
6.1	Análise dos relatórios;	Set/18	Out/19	Equipe do Projeto	Desdobramentos	x
6.2	Encaminhamento dos relatórios para o Procurador-Geral de Justiça.	Out/19	Out/19	Órgãos parceiros	Adoção das medidas judiciais cabíveis	x

Total

Objetivo Específico 7 - Apresentar relatório final das ações realizadas.

Nº	Ações	Início	Término	Responsável (is)	Produto	Custo em R$
7.1	Levantamento das ações, relatórios e desdobramentos	Out/19	Out/19	Equipe do / Projeto	Dados da / Operação	x
7.2	Confecção do relatório final	Out/19	Out/19	Gerente do Projeto	Relatório final contendo os dados da operação	x
7.3	Remessa do relatório / final ao Escritório de Projetos do MP/AL	Out/19	Out/19	Responsável pelo objetivo estratégico e Gerente do Projeto	Demonstração das atividades desenvolvidas	x

Total	x

6. INDICADORES E METAS DO PROJETO

6.1. INDICADORES DE ESFORÇO

INDICADOR	DESCRIÇÃO DO INDICADOR	META

1. Realização de reuniões entre a Equipe do Projeto e os representantes dos órgãos parceiros	Planejamento	07 (sete) reuniões
2. Realização de reuniões entre a Equipe do Projeto	Planejamento	03 (três) reuniões
3. Realização de reunião entre a Equipe do Projeto e demais Servidores e Colaboradores do MP/AL envolvidos na operação	Planejamento	01 (uma) reunião
4. Levantamentos dos alvos em campo	Quantidade prevista dos alvos que serão fiscalizados	02 (duas) visitas in loco
5. Escolas visitadas para disseminação de educação ambiental	Abrangência do trabalho de educação ambiental	07 (sete) escolas
6. Audiência Pública	Divulgação; / Orientação; / Resultado.	01 (uma) audiência

6.2. INDICADOR DE RESULTADO RELACIONADO

INDICADOR	DESCRIÇÃO	META	MÉTODO DE AFERIÇÃO
Quantidade de alvos fiscalizados (entre levantados e extras)	Mede a abrangência das fiscalizações nos municípios e a quantidade de medidas administrativas adotadas	100 (cem)	Relatório a ser apresentado pelo Gerente do Projeto

7. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O acompanhamento da execução do projeto será realizado com base nas ações realizadas, de acordo com o cronograma estabelecido.

As reuniões de acompanhamento serão previamente agendadas com a equipe do projeto e demais responsáveis pela execução. O objetivo dessas reuniões é, além de organizar a logística da operação, acompanhar o andamento das ações e se elas estão de acordo com o previsto no projeto inicial e suas posteriores modificações, se porventura tenham.

A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica será comunicada, por meio de relatórios mensais, acerca das ações desenvolvidas.

8. RESULTADOS ESPERADOS:

A efetiva proteção e conservação do meio ambiente natural, cultural e do trabalho das populações da bacia do Rio São Francisco, através de fiscalizações nas propriedades/empreendimentos e atividades impactantes nos municípios selecionados, com a adoção de medidas preventivas de educação ambiental, bem como a adoção de medidas repressivas, com a lavratura dos respectivos instrumentos administrativas pelos órgãos cooperados, acaso constatadas irregularidades ambientais.

9. CONCEITOS

· Projeto: é um processo ou empreendimento temporário e único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas para se alcançar um objetivo, normalmente um produto ou serviço, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos.

· Área Estratégica: órgão diretamente responsável pela demanda da qual o projeto se originou.

· Gestor do Projeto: pessoa ou órgão que atuará como gerente do projeto para atingir os objetivos do projeto.

· Motivação: justificativa do desenvolvimento do projeto, com os insumos que levaram a situação atual e as linhas básicas do objetivo geral do projeto.

· Objetivo Geral do Projeto: objetivo institucional a ser atingido. O objetivo geral sempre
estará em consonância com as diretrizes institucionais.

· Objetivos Específicos: rol de produtos ou serviços decorrentes da execução do projeto.
Referem-se às etapas intermediárias que deverão ser cumpridas no curso do projeto.

· Ações: atividades específicas que permitem alcançar os objetivos específicos.

· Indicadores e metas: instrumentos utilizados para a mensuração do desempenho das ações, permitindo controlar o andamento do projeto.

· Responsável: agente ou órgão, dentro dos recursos do projeto, que executará diretamente a ação.

 · Resultados: são os produtos e/ou serviços a serem alcançados com a execução do projeto.

Em __/__/__

Gerente do Projeto