MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ESTRATÉGICA

ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

PROJETO

A MUDANÇA SOU EU

Agosto de 2018

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA NETO

SUBPROCURADOR – GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE

SUBPROCURADOR – GERAL JUDICIAL

SÉRGIO ROCHA CAVALCANTI JUCÁ

CORREGEDOR – GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

LEAN ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO

OUVIDOR – GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

VALTER JOSÉ OMENA ACIOLY

CHEFIA DE GABINETE

ALMIR JOSÉ CRESCÊNCIO

DIRETORIA-GERAL

CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

ELABORAÇÃO

PROMOTOR DE JUSTIÇA THIAGO CHACON DELGADO TITULAR DA 1ª PROMOTORIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA STELA VALÉRIA S. de F. CAVALCANTI

SEÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS RENATA O. TEIXEIRA CAVALCANTE

SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO _____________________________________________ 4

- ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PROJETO __ _____________________ 4

- JUSTIFICATIVA ______________________________________________ 4

- PROJETO

4.1. NOME DO PROJETO _________________________________________ 5

4.2. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS ___________________________	5

4.3.OBJETIVO GERAL ____________________________________________ 5

4.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS	___________________________________	5

4.5. PRAZO DE EXECUÇÃO e CRONOLOGIA DAS FASES _________________ 6

- DESCRIÇÃO DO TRABALHO _____________________________________ 6

- PLANO DE AÇÃO DO PROJETO __________________________________ 8

- INDICADORES _______________________________________________ 9

- INDICADORES DE ESFORÇO __________________________________ 9

- INDICADORES DE RESULTADO ________________________________ 9

- EXCLUSÕES ________________________________________________ 10

- RISCOS INICIAIS ____________________________________________ 10

- ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ______________________________ 10

- RESULTADOS ESPERADOS ___________________________________ 10

- ANEXOS __________________________________________________ 10

4

1ª PROMOTORIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

PROJETO “A MUDANÇA SOU EU”

1. Apresentação

Considerando a necessidade em trabalhar a conscientização dos alunos adolescentes da cidade de Palmeira dos Índios, nos aspectos de cidadania participativa, sobretudo política, educacional e fiscalizatória, vislumbra-se a oportunidade de disponibilizar estes espaços através de eventos socioeducativos a serem promovidos pelo Ministério Público Estadual de Alagoas, em parceria com as instituições pertencentes ao CIACA – Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente de Palmeira dos Índios / AL, cujas atividades são desenvolvidas na FUNDANOR, unidade fundacional de apoio ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, visando uma formação continuada, interdisciplinar, proativa e crítica.

2. Alinhamento Estratégico do Projeto

Projeto alinhado ao planejamento estratégico de educação e cidadania do MPAL, no trilhar de outros trabalhos exitosos já existentes, como o “Fale Educação”; o “João Cidadão”; “MP Comunitário”, dentre outros já desenvolvidos pela instituição. Tendo por referência o Plano Estratégico 2011-2022 do MPAL, alinha-se ao Objetivo Estratégico 6 – Promover a Garantia da Cidadania Plena – uma vez que busca aperfeiçoar a atuação do Ministério Público em defesa da cidadania.

3. Justificativa

A doutrina pedagógica da educação e formação da cidadania vem pregando a necessidade de uma formação interdisciplinar global, dando aos jovens alunos todos os meios de se desenvolver e compreender a dimensão da sua existência e dos seus direitos e deveres.

Segundo Fazenda (2008), a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo e de sintonia diante do conhecimento. Logo, torna-se explícito a ocorrência de uma globalização do conhecimento, onde há o fim dos limites entre as disciplinas.

Assim, as temáticas da cidadania, como direitos humanos, direitos políticos, consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, direitos constitucionais, ambiental, violência de gênero, exploração sexual, ciência e tecnologia, dentre outros, precisam ser lecionados aos jovens alunos nos mais diversos ambientes, fazendo-os se sentir integrantes e construtores das novas

5

políticas públicas.

Esta visão interdisciplinar contribui com a formação de cidadãos antenados e fiscalizadores do interesse público, ajudando, outrossim, no controle social das instituições, cobrando direitos e deveres, além de propiciar a busca por soluções práticas para problemas do seu cotidiano, inserindo os jovens como protagonistas das mudanças necessárias para sua realidade social.

Conforme divulgado em matéria jornalística do Globo.com, em pleno século XXI, o modelo tradicional de sala de aula com professores expondo conteúdo, alunos fazendo anotações, temas de casa e provas aos poucos vai ficando superado. Novos modelos de ensino, que propõem um maior protagonismo do aluno e vê o professor mais como um auxiliar na aprendizagem, do que reprodutor de ideias, ganham força pelo mundo e vão chegando ao Brasil.

O nordeste e o Estado de Alagoas também precisam abraçar este novo modelo educacional, podendo o Ministério Público servir como um órgão de facilitação e propulsão deste jovem ativo e interconectado à cidadania, fomentando os debates e espaços de discussão e deliberações coletivas, na busca por efetivação de direitos fundamentais.

4. PROJETO

4.1. NOME DO PROJETO

“A mudança sou eu”

4.2. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

Crianças e adolescentes da cidade de Palmeira dos Índios / AL; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente de Palmeira dos Índios / AL – CIACA e FUNDANOR – Fundação de Amparo ao Menor.

4.3. OBJETIVO GERAL

Formar e conscientizar jovens cidadãos dos seus direitos e deveres nas diversas áreas de formação, trabalhando a interdisciplinaridade e o ativismo social.

4.4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.4.1. Envolver a comunidade juvenil de Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas nas discussões e debates sobre diversas temáticas sociais;

4.4.2. Realizar reuniões, palestras e discussões em espaços públicos para

6

debates sobre assuntos como voto consciente, direitos políticos, deveres cívicos, controle social da Administração Pública, ciência e tecnologia, direitos das minorias, exploração sexual e outros afins;

4.4.3. Formular parcerias com as demais instituições, incluindo OAB, Defensoria, Poder Judiciário, Universidades públicas e particulares, associações e fundações, objetivando ampliar os debates e envolver os diversos temas com a participação social, comunitária, acadêmica e técnica;

4.4.4. Realizar exposições dos temas de forma didática, informal e participativa, permitindo aos jovens uma atuação consciente e proativa, abrindo espaços para debates, perguntas e até exposições realizadas pelos próprios alunos, os quais poderão discorrer sobre os temas desejados e opinar sobre as temáticas dos próximos encontros.

4.5. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOLOGIA DAS FASES

Inicialmente o projeto possui um prazo de 01 (um) ano, podendo ao final ser prorrogado. O prazo inicial será utilizado para constatação prática da eficácia do projeto e das medidas que poderão ser aperfeiçoadas para os anos seguintes.

Cronologia da primeira fase:

- 07/08/18 – Reuniões com os parceiros do CIACA – FUNDANOR;

- 05/09/2018 – Primeiro ciclo de debates com o tema: ELEITOR CONSCIENTE

- 19/09/2018 – Segundo ciclo de debates com o tema: ELEITOR CONSCIENTE

- 26/09/18 – Terceiro ciclo de debates com o tema: ELEITOR CONSCIENTE

  - Segunda fase – previsão de realização em novembro de 2018

  - Terceira Fase - previsão de realização em janeiro de 2019

  - Quarta Fase - previsão de realização em março de 2019

  - Quinta Fase - previsão de realização em maio de 2019

  - Sexta Fase - previsão de realização em julho de 2019

5. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

A primeira fase do projeto será composta por reuniões com os parceiros, para planejamento das atividades, e por 3 (três) ciclos de debates com o tema “Eleitor Consciente”.

7

Ao final da primeira fase, será feito questionário de avaliação com os alunos participantes (200 alunos por dia, totalizando 600 alunos), para diagnóstico crítico, bem como para escolha do tema a ser abordado na segunda fase do projeto.

A segunda fase tem previsão para início em novembro de 2018, com a temática a ser escolhida pelos estudantes participantes do primeiro ciclo, dentre as seguintes opções: a) violência doméstica e seus reflexos na vida das crianças e adolescentes; b) abusos sexuais e o dever de fiscalizar e denunciar;

- proteção do meio ambiente e o fim dos lixões; d) Escola do Século XXI, desafios e instrumentos; e) Segurança nas escolas, qual o meu papel?

Em cada ciclo de debates serão alterados os debatedores que farão as apresentações para fomento das discussões, sendo convidados estudantes de destaque, tanto da rede pública do ensino médio, como do ensino superior, bem como a sociedade civil organizada, através de líderes comunitários, médicos, advogados, engenheiros, professores, ambientalistas, dentre outros que servirão para o embasamento da temática.

Ressalte-se que em todos os ciclos, os protagonistas serão sempre os alunos, os quais não terão mero papel de espectadores, mas sim de debatedores, devendo as temáticas serem apresentadas em linguagem informal, objetiva e dialética, deixando espaço para as críticas, reflexões, questionamentos e opiniões, respeitando-se sempre o contraditório e fazendo os jovens alunos sentirem a responsabilidade de serem os condutores das mudanças perquiridas, construindo os caminhos e soluções práticas viáveis para sua realidade. Ao final, deverão sair dos debates com respostas para o seguinte questionamento: o que eu posso fazer amanhã para melhorar isso que acabei de ouvir? (violência sexual, corrupção, compra de votos, preconceito, etc.)

Público Alvo do primeiro ciclo de debates: Jovens estudantes da rede estadual e municipal, com idade igual ou superior a 15 anos.

Em cada ciclo, a depender da temática abordada, será alterado o público-alvo, tentando inserir o maior número possível de alunos da rede pública de ensino que já tenham condições de debater e compreender as dinâmicas.

5.1. Metodologia dos ciclos de debates

1ª TEMÁTICA: ELEITOR CONSCIENTE (setembro de 2018)

- Debatedores: MP (Thiago Chacon); DP (Bruna Rafaela); Poder Judiciário (Geneir); OAB (França Júnior)

- Tempo de exposição: 15 minutos para cada debatedor levantar um tema e abrir para os questionamentos e opiniões (+ 30 minutos de debates);

8

- Em cada dia de debates serão escolhidos Alunos Destaques que tiverem participação ativa, sendo concedidos certificados e incentivos públicos durante o evento para servir de exemplo aos demais.

- Início 14h – final 17h;

1º Dia – 05/09 – Público: adolescentes da rede municipal

2º Dia – 19/09 – Público: adolescentes da rede estadual

3º Dia – 26/09 – Público: adolescentes da rede estadual

6. PLANO DE AÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral – Formar e conscientizar jovens cidadãos dos seus direitos e deveres nas diversas áreas de formação, trabalhando a interdisciplinaridade e o ativismo social.

| Nº | Ação | Meta | Início | Término | Responsável | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (is) |  |  |
|  | Reunião com os | 1 |  |  | Coordenador do |  |
| 1 | parceiros do CIACA – |  | 07/08/18 | 07/08/18 |  | Reunião |
|  |  | reunião |  |  |  | projeto |  |
|  | FUNDANOR; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MP | (Thiago | Debates , |
|  | Primeiro dia do |  |  |  | Chacon); | DP |  |
|  |  |  |  |  |  |  | formação |
|  | primeiro ciclo de |  |  |  | (Bruna |  |  |
|  |  | 1 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |  |  | cidadã e |
| 2 | debates com o tema: | debate | – | – | Rafaela); | Poder | escolha do |
|  | ELEITOR |  |  |  | Judiciário |  | aluno |
|  | CONSCIENTE |  |  |  | (Geneir); | OAB |  |
|  |  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | (França Júnior) |  |
|  |  |  |  |  | MP | (Thiago | Debates, |
|  | Segundo dia do |  |  |  | Chacon); | DP |  |
|  |  |  |  |  |  |  | formação |
|  | primeiro ciclo de |  |  |  | (Bruna |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | cidadã e |
| 3 | debates com o tema: |  | 19/09/2018 | 19/09/18 | Rafaela); | Poder |  |
|  |  | debate |  |  |  |  | escolha do |
|  | ELEITOR |  |  |  | Judiciário |  | aluno |
|  | CONSCIENTE |  |  |  | (Geneir); | OAB |  |
|  |  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | (França Júnior) |  |
|  | Terceiro dia do |  |  |  | MP | (Thiago | Debates , |
|  |  |  |  |  | Chacon); | DP |  |
|  | primeiro ciclo debates |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  | (Bruna |  |  |
|  | com o tema: | 1 |  |  |  |  | cidadã e |
| 4 |  |  | 26/09/18 | 26/09/18 | Rafaela); | Poder |  |
|  | ELEITOR | debate |  |  |  |  | escolha do |
|  | CONSCIENTE |  |  |  | Judiciário |  | aluno |
|  |  |  |  |  | (Geneir); | OAB |  |
|  |  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | (França Júnior) |  |
|  | Segundo Ciclo |  |  |  | Convidados pelo | Debates, |
|  |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  |  | MP que |  |
|  |  |  | novembro | novembro |  |  | cidadã e |
| 5 |  | Debates |  |  |  | possuam |  |
|  |  |  | de 2018 | de 2018 |  |  | escolha do |
|  |  |  |  |  | afinidade com o |  |
|  |  |  |  |  |  | aluno |
|  |  |  |  |  |  | tema |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | destaque |

9

|  |  |  |  |  | Convidados pelo | Debates, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  | MP que |  |
|  |  |  | Janeiro de | Janeiro de |  | cidadã e |
| 6 | Terceiro Ciclo | Debates |  |  | possuam |  |
|  |  |  | 2019 | 2019 | afinidade com o | escolha do |
|  |  |  |  |  |  | aluno |
|  |  |  |  |  | tema |  |
|  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | Convidados pelo | Debates, |
|  |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  | MP que |  |
|  | Quarto Ciclo |  | Março de | Março de |  | cidadã e |
| 7 |  | Debates |  |  | possuam |  |
|  |  |  | 2019 | 2019 |  | escolha do |
|  |  |  |  |  | afinidade com o |  |
|  |  |  |  |  |  | aluno |
|  |  |  |  |  | tema |  |
|  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | Convidados pelo | Debates, |
|  |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  | MP que |  |
|  |  |  | Maio de | Maio de |  | cidadã e |
| 8 | Quinto Ciclo | Debates |  |  | possuam |  |
|  |  |  | 2019 | 2019 |  | escolha do |
|  |  |  |  |  | afinidade com o |  |
|  |  |  |  |  |  | aluno |
|  |  |  |  |  | tema |  |
|  |  |  |  |  |  | destaque |
|  |  |  |  |  | Convidados pelo | Debates , |
|  |  |  |  |  |  | formação |
|  |  |  |  |  | MP que |  |
|  |  |  | Julho de | Julho de |  | cidadã e |
| 9 | Sexto Ciclo | Debates |  |  | possuam |  |
|  |  |  | 2019 | 2019 |  | escolha do |
|  |  |  |  |  | afinidade com o |  |
|  |  |  |  |  |  | aluno |
|  |  |  |  |  | tema |  |
|  |  |  |  |  |  | destaque |

7. INDICADORES

7.1. INDICADORES DE ESFORÇO

| Indicador | Descrição |  |  | Meta |  | Meio de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | verificação |  |
| Número de alunos | Mede o | número | de |  | 3600 alunos |  | Lista de presença e |
| atingidos | alunos |  | que |  |  |  |  | questionário | de |
|  | efetivamente |  |  |  |  |  | avaliação |  |
|  | participam | dos |  |  |  |  |  |  |
|  | debates |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de escolas | Mede o número de | 80 | % | das escolas | Lista de presença e |
| participantes | escolas |  | que | públicas | (municipais | questionário | de |
|  | aderiram ao projeto | e | estaduais) | de | avaliação |  |
|  | e encaminharam os | Palmeira | dos |  |  |
|  | alunos | para | a | Índios/AL |  |  |  |
|  | Fundanor |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. INDICADOR DE RESULTADO

| Indicador | Descrição |  | Meio de verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Assimilação dos conteúdos | Mede a | assimilação | dos | A | aquisição | dos |
| repassados nos debates | conteúdos | objetos | dos | conhecimentos será medida |
|  | debates pelos alunos |  | através | de | atividade de |
|  |  |  |  | redação | a | ser | realizada |
|  |  |  |  | pela escola a qual o aluno |

10

pertence.

- EXCLUSÕES

  - As temáticas debatidas ao longo do projeto não fazem parte do currículo escolar;

  - O projeto não envolve premiação de cunho financeiro.

- RISCOS INICIAIS

  - Acúmulo de funções pelo coordenador do projeto provocando impossibilidade de participação nos eventos;

  - Desestímulo e falta de comprometimento por parte dos professores e alunos.

- ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O acompanhamento da execução do projeto será realizado com base nas ações realizadas, de acordo com o cronograma estabelecido.

As reuniões de acompanhamento serão previamente agendadas pelo coordenador com os demais parceiros e responsáveis pelas ações, sempre nos meses nos quais não haverá debates . O objetivo dessas reuniões é verificar o andamento das ações e se elas estão de acordo com o previsto no projeto inicial e suas posteriores modificações.

  - Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica será comunicada, por meio de relatórios, acerca das ações desenvolvidas.

- RESULTADOS ESPERADOS

Formar jovens mais conscientes dos seus direitos e deveres, sobretudo em assuntos que exigem um protagonismo para melhoria da realidade social da sua comunidade.

- ANEXOS

  - Modelo de convite

  - Modelo de avaliação do evento

Thiago Chacon Delgado

Promotor de Justiça da Infância e Juventude de Palmeira dos índios

Josival Calixto

Presidente da FUNDANOR e do CMDCA

11

Luiza

Coordenadora da Secretaria Municipal de Educação

Graça Sandes

Coordenadora da Secretaria Municipal de Educação

Auta Tânia

Coordenadora da Secretaria Municipal de Educação e Membro do CIACA

12

13

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS / AL

Sede do Ministério Público de Palmeira dos Índios / AL

End. Loteamento Juca Sampaio, 75, Juca Sampaio, Palmeira dos Índios / AL

Tel.: (82)3421-3240  e-mail:	pj.1palmeira@mpal.mp.br

Ofício nº ____/2018

Palmeira dos Índios (AL), 28 de agosto de 2018.

A Sua senhoria

_____________________

Gerente da 3° Gere – em Palmeira dos Índios-AL Sede da 3° Gere - Palmeira dos Índios-AL

Assunto: Projeto a MUDANÇA SOU EU	(MODELO)

Senhora Gerente,

Ao cumprimentá-la, vem esta Promotoria de Justiça, informar e pedir apoio e cooperação a esta Secretaria de Educação, para realização do Projeto “A mudança sou eu”, o qual se iniciará no próximo dia 05 de setembro de 2018, no auditório da FUNDANOR, a partir das 14:00 horas, visando colaborar com o crescimento intelectual, crítico e de reflexão proativa dos jovens da rede pública de educação (estadual e municipal).

Desta forma, aproveitando o ensejo, contamos com o apoio desta Secretaria Municipal, no sentido de disponibilizar os alunos para participar do projeto e buscar mudanças e melhorias para a sociedade.

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS / AL

Sede do Ministério Público de Palmeira dos Índios / AL

End. Loteamento Juca Sampaio, 75, Juca Sampaio, Palmeira dos Índios / AL Tel.: (82)3421-3240   e-mail:   pj.1palmeira@mpal.mp.br

AVALIAÇÃO DO EVENTO

1º CICLO DE DEBATES – ELEITOR CONSCIENTE

Responda marcando um X nos quadros abaixo:

a) O debate foi interessante?

1 (muito ruim) ( )  2 (ruim) ( )  3 (razoável) ( )  4 (bom) ( )  5 (muito bom) ( )  b) Qual tema gostaria de debater no próximo encontro?

| Violência |  |  | Abusos sexuais e | Proteção do meio | Escola do Século | Segurança | nas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| doméstica e | seus | o | dever | de | ambiente e o fim | XXI, desafios | e | escolas, qual | o |
| reflexos na | vida | fiscalizar | e | dos lixões ( ) | instrumentos ( | ) | meu papel? ( | ) |
| das crianças | e | denunciar ( | ) |  |  |  |  |  |
| adolescentes ( | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

c) Observações livres:

Sede do Ministério Público de Palmeira dos Índios / AL

End. Loteamento Juca Sampaio, 75, Juca Sampaio, Palmeira dos Índios / AL Tel.: (82)3421-4400

E-mail: pj.1palmeira@mpal.mp.br

PROJETO “A MUDANÇA SOU EU”

REGISTROS DO PRIMEIRO CICLO DE DEBATES ACERCA DA TEMÁTICA “ELEITOR CONSCIENTE”